## INFORME SEGUIMIENTO
UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2025)
NO. | ESTADO ACTUAL | TIPO PROYECTO | NOMBRE | CONTRATO NO. | CONTRATISTA | %FÍNANCIERO AVANCE | MONTO PROYECTO (RD$) | MONTO ADENDAS (RD$) | MONTO TOTAL PROYECTO (RD$) (H+I) | MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD$) | MONTO TOTAL EJECUTADO (RD$) | MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD$) | MONTO PAGADO TOTAL (RD$)
1 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONCLUSION IGLESIA EVANGELICA LA NUEVA BARQUITA (CRBE-CCC-CP-2022-0008.) | URBE-30-2022 | CONSTRUCTORA IRGONZA S.R.L. | 78.67% | 28682346.7169 | 0 | 28682346.7169 |  | 22565022.58 |  | 18326136.08
2 | EN CIERRE | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCION VIA DE ACCESO SUR PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL (CRBE-CCC-LPN-2020-0003) | URBE-16-2021 | INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, S.R.L. | 96.89% | 593939985.32 | 125398470.06 | 719338455.38 |  | 696986928.797 |  | 672387937.3937
3 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN HOGAR DEL DIA DEL CONAPE (CRBE-CCC-LPN-2023-0001) |  | HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L. | 99.98% | 27135000.02 | 0 | 27135000.02 |  | 27129196.8111 |  | 25271285.2551
4 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, BAJA TENSIÓN Y SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA AVENIDA PASEO DE RIO DEL PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO TRAMO I. (CRBE-CCC-LPN-2020-0005) |  | CONSORCIO ALFRETON OCESA, SRL. | 81.83% | 49487282.1593 | 0 | 49487282.1593 |  | 40497191.6801 |  | 34580240.7502
5 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCIÓN CALLE RICARDO CARTY Y ÁREAS DE RECREACIÓN. (CRBE-CCC-LPN-2021-0011) |  | INCONROD | 92.64% | 141920319.8 | -1788480 | 140131839.8 |  | 129816104.1989 |  | 94772381.3038
6 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, PROYECTO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL. (CRBE-CCC-2023-0005) |  | CONSORCIO NUEVO DOMINGO PEATONAL | 21.35% | 20970000.0465 |  | 20970000.0465 |  | 4477463.6848 |  | 4477463.6848
7 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CAPITANIA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MARGENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL RIO OZAMA (CRBE-CCC-CP-2019-0021) |  | ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L | 33.98% | 8407199.06 | 2101799.77 | 10508998.83 |  | 3570869.9496 |  | 3570869.9496
8 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN DETACAMENTO POLICIA NACIONAL. (CRBE-CCC-CP-2023-0006) |  | CONSORCIO PROVECTUS | 20% | 25822851.3359 |  | 25822851.3359 |  | 5164570.2672 |  | 5164570.2672
9 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y AREAS RECREATIVAS PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTORES LA CIENAGA Y LOS GUANDULES, D.N. (CRBE-CCC-CP-2023-0007) |  | PRODICON SRL | 20% | 72498414.05 |  | 72498414.05 |  | 14499682.81 |  | 14499682.81
10 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CIERRE DEFINITIVO PARA PROYECTO P30M. DISTRITO NACIONAL. (URBE-CCC-CP-2024-0005) |  | MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L. | 51.65% | 60067953.0193 |  | 60067953.0193 |  | 31023701.4023 |  | 5713778.8587
11 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE ACCESO SUR, CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARQUE LINEAL, CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE PASO DEL RIO, TRAMO LA CIÉNEGA. CONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO NORTE, PARQUES Y ÁREAS DEPORTIVAS, PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL. CONSTRUCCIÓN CALLE RICARDO CARTY Y ÁREAS DE RECREACIÓN. (URBE-CCC-CP-2024-0009) |  | CONSORCIO CMAT - VIALIA | 72.42% | 120954739.5687 |  | 120954739.5687 |  | 87592486.96 |  | 73102161.44
12 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | MUDANZA Y ACARREO DE RESIDENTES EN ZONA DE ALTO RIESGO (LOS GUANDULES & LA CIENAGA) |  | MUDOM | 84.59% | 33434710.83 |  | 33434710.83 |  | 28283575.43 |  | 25649735.43
13 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, MEDIA TENSION (MT), BAJA TENSION (BT) E ILUMINACION. (URBE-CCC-CP-2024-0008) |  | CONSORCIO COEMSA | 20% | 45202627.1 |  | 45202627.1 |  | 9040525.42 |  | 9040525.42
14 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE, AREAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO GENERAL, DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO ´´PASEO 30 DE MAYO´´. (URBE-CCC-CP-2024-0006) |  | WTD DOMINICANA SRL | 20% | 158113902.4 |  | 158113902.4 |  | 31622780.48 |  | 31622780.48
15 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS, AREAS VERDES, ARBORIZACION Y REDES HIDROSANITARIAS DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO ´´PASEO 30 DE MAYO´´. (URBE-CCC-CP-2024-0008) |  | CONSORCIO PROVECTUS | 20% | 44302002.42 |  | 44302002.42 |  | 8860400.484 |  | 8860400.484
16 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCION DE PATINODROMO. DISTRITO NACIONAL.. (URBE-CCC-CP-2024-0011) |  | CODOM, S.R.L. | 20% | 139467635.1203 |  | 139467635.1203 |  | 27893527.0241 |  | 27893527.0241
17 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | URBANISMO + CANALIZACIÓN ELÉCTRICA + PARQUEO SUPERFICIAL |  | CODEMSA 2 | 20% | 158113902.4 |  | 158113902.4 |  | 31622780.48 |  | 31622780.48
18 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE TERRENOS EN BORDE DE RIO, BARRIO LAS LILAS, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO ´´RECUPERACION MARGENES DEL OZAMA EN LAS LILAS´´. (URBE-CCC-CP-2024-0009) |  | HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L. | 20% | 39869104.79 |  | 39869104.79 |  | 7973820.958 |  | 7973820.958