## INFORME SEGUIMIENTO
UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE - DICIEMBRE 2025)
NO. | ESTADO ACTUAL | TIPO PROYECTO | NOMBRE | CONTRATO NO. | CONTRATISTA | %FÍNANCIERO AVANCE | MONTO PROYECTO (RD$) | MONTO ADENDAS (RD$) | MONTO TOTAL PROYECTO (RD$) (H+I) | MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD$) | MONTO TOTAL EJECUTADO (RD$) | MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD$) | MONTO PAGADO TOTAL (RD$)
1 | EN CIERRE | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONCLUSION IGLESIA EVANGELICA LA NUEVA BARQUITA (CRBE-CCC-CP-2022-0008.) | URBE-30-2022 | CONSTRUCTORA IRGONZA S.R.L. | 100% | 28682346.7169 | 0 | 28682346.7169 |  | 28682346.7169 |  | 28682346.7169 | 100%
2 | EN CIERRE | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCION VIA DE ACCESO SUR PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL (CRBE-CCC-LPN-2020-0003) | URBE-16-2021 | INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, S.R.L. | 100% | 593939985.32 | 125398470.06 | 719338455.38 |  | 719338455.38 |  | 719338455.38 | 100%
3 | EN CIERRE | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCIÓN VIA ACCESO NORTE, PARQUES Y AREAS DEPORTIVAS, PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL |  | CONSORCIO ECOCIMAG S.R.L. | 100% | 658706924.0473 | 18630000 | 640076924.0473 |  | 640076924.0473 |  | 640076924.0473 | 100%
3 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN HOGAR DEL DIA DEL CONAPE (CRBE-CCC-LPN-2023-0001) |  | HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L. | 100% | 27135000.02 | 0 | 27135000.02 |  | 27135000.02 |  | 27135000.02 | 100%
4 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, BAJA TENSIÓN Y SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA AVENIDA PASEO DE RIO DEL PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO TRAMO I. (CRBE-CCC-LPN-2020-0005) |  | CONSORCIO ALFRETON OCESA, SRL. | 100% | 49487282.1593 | 0 | 49487282.1593 |  | 49487282.1593 |  | 49487282.1593 | 100%
5 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCIÓN CALLE RICARDO CARTY Y ÁREAS DE RECREACIÓN. (CRBE-CCC-LPN-2021-0011) |  | INCONROD | 100% | 141920319.8 | -1788480 | 140131839.8 |  | 140131839.8 |  | 140131839.8 | 100%
6 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, PROYECTO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL. (CRBE-CCC-2023-0005) |  | CONSORCIO NUEVO DOMINGO PEATONAL | 48.29% | 20970000.0465 |  | 20970000.0465 |  | 10126247.78 |  | 8523680.34 | 40.65%
7 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CAPITANIA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MARGENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL RIO OZAMA (CRBE-CCC-CP-2019-0021) |  | ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L | 100% | 8407199.06 | 2101799.77 | 10508998.83 |  | 10508998.83 |  | 10508998.83 | 100%
8 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN DETACAMENTO POLICIA NACIONAL. (CRBE-CCC-CP-2023-0006) |  | CONSORCIO PROVECTUS | 100% | 25822851.3359 |  | 25822851.3359 |  | 25822851.3359 |  | 25822851.3359 | 100%
9 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y AREAS RECREATIVAS PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTORES LA CIENAGA Y LOS GUANDULES, D.N. (CRBE-CCC-CP-2023-0007) |  | PRODICON SRL | 63.26% | 72498414.05 |  | 72498414.05 |  | 45860794.91 |  | 31074010.54 | 42.86%
10 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE ACCESO SUR, CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARQUE LINEAL, CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE PASO DEL RIO, TRAMO LA CIÉNEGA. CONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO NORTE, PARQUES Y ÁREAS DEPORTIVAS, PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL. CONSTRUCCIÓN CALLE RICARDO CARTY Y ÁREAS DE RECREACIÓN. (URBE-CCC-CP-2024-0009) |  | CONSORCIO CMAT - VIALIA | 100% | 120954739.5687 |  | 120954739.5687 |  | 120954739.5687 |  | 120954739.5687 | 100%
11 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | MUDANZA Y ACARREO DE RESIDENTES EN ZONA DE ALTO RIESGO (LOS GUANDULES & LA CIENAGA) |  | MUDOM | 90.2% | 33434710.83 |  | 33434710.83 |  | 30157773.7 |  | 28283575.43 | 84.59%
12 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CIERRE DEFINITIVO PARA PROYECTO P30M. DISTRITO NACIONAL. (URBE-CCC-CP-2024-0005) |  | MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L. | 79.8% | 60067953.0193 |  | 60067953.0193 |  | 47931403.34 |  | 39703923.21 | 66.1%
12 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, MEDIA TENSION (MT), BAJA TENSION (BT) E ILUMINACION. P30M (URBE-CCC-CP-2024-0008) |  | CONSORCIO COEMSA | 78.16% | 45202627.1 |  | 45202627.1 |  | 35330224.08 |  | 26062914.69 | 57.66%
13 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE, AREAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO GENERAL, DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO ´´PASEO 30 DE MAYO´´. (URBE-CCC-CP-2024-0006) |  | WTD DOMINICANA SRL | 74.9% | 158113902.4 |  | 158113902.4 |  | 118427940.32 |  | 75053958.28 | 47.47%
14 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS, AREAS VERDES, ARBORIZACION Y REDES HIDROSANITARIAS DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO ´´PASEO 30 DE MAYO´´. (URBE-CCC-CP-2024-0008) |  | CONSORCIO PROVECTUS | 65.46% | 44302002.42 |  | 44302002.42 |  | 28999619.07 |  | 16349812.86 | 36.91%
15 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCION DE PATINODROMO. DISTRITO NACIONAL.. (URBE-CCC-CP-2024-0011) |  | CODOM, S.R.L. | 58.38% | 139467635.1203 |  | 139467635.1203 |  | 81420377.33 |  | 57911576.46 | 41.52%
16 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE TERRENOS EN BORDE DE RIO, BARRIO LAS LILAS, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO ´´RECUPERACION MARGENES DEL OZAMA EN LAS LILAS´´. (URBE-CCC-CP-2024-0009) |  | HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L. | 24.1% | 39869104.79 |  | 39869104.79 |  | 9608541.73 |  | 1407549.17 | 3.53%
17 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN E ISTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y SEÑALETICA PARA PROYECTO PATINÓDROMO Y PARQUE DEPORTIVO P30M |  | DINEBA DISENOS INTERIORES Y EBANISTERIA S.R.L. | 44.66% | 57200000.01 |  | 57200000.01 |  | 25546502.78 |  | 19711186.84 | 34.46%
18 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCIÓN DE PASEO URBANO DEL PROYECTO PATINÓDROMO Y PARQUE DEPORTIVO PASEO 30 DE MAYO. |  | CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS SRL | 46.29% | 126000660.56 |  | 126000660.56 |  | 58319853.16 |  | 34084231.36 | 27.05%
19 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCIÓN PROYECTO RECUPERACIÓN MARGEN ORIENTAL OZAMA: LAS LILAS ETAPA I (LAS LILAS) |  | CONSORCIO ECO LAS LILAS | 0% | 409500003.46 |  | 409500003.46 |  | 0 |  | 0 | 0%

## Status de Cubicaciones
INFORME DE SEGUIMIENTO A CUBICACIONES DE PROYECTOS AL 16/10/2025
NO. | ESTADO ACTUAL | NOMBRE | CONTRATISTA | CUBICADO
1 | EN CIERRE | CONCLUSION IGLESIA EVANGELICA LA NUEVA BARQUITA (CRBE-CCC-CP-2022-0008). | CONSTRUCTORA IRGONZA S.R.L. | -1
2 | EN CIERRE | CONSTRUCCION VIA DE ACCESO SUR PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL (CRBE-CCC-LPN-2020-0003). | INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, S.R.L. | 1
3 | EN CIERRE | CONSTRUCCIÓN VIA ACCESO NORTE, PARQUES Y AREAS DEPORTIVAS, PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL. | CONSORCIO ECOCIMAG S.R.L. | 1
4 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HOGAR DEL DIA DEL CONAPE (CRBE-CCC-LPN-2023-0001). | HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L. | -1
5 | EJECUCION | REDES ELÉCTRICAS TRAMO I (CRBE-CCC-LPN-2020-0005). | CONSORCIO ALFRETON OCESA, SRL. | -1
6 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CALLE RICARDO CARTY Y ÁREAS DE RECREACIÓN. (CRBE-CCC-LPN-2021-0011). | INCONROD | -1
7 | EJECUCION | ESCALERA NDS (CRBE-CCC-2023-0005). | CONSORCIO NUEVO DOMINGO PEATONAL | 1
8 | EJECUCION | CAPITANIA (CRBE-CCC-CP-2019-0021). | ENA ING. Y MATERIALES S.R.L | 1
9 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN DETACAMENTO POLICIA NACIONAL. (CRBE-CCC-CP-2023-0006). | CONSORCIO PROVECTUS | -1
10 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y AREAS RECREATIVAS NDS (CRBE-CCC-CP-2023-0007). | PRODICON SRL | -1
11 | EJECUCION | SUPERVISIÓN (URBE-CCC-CP-2024-0009). | CONSORCIO CMAT - VIALIA | 1
12 | EJECUCION | MUDANZA Y ACARREO DE RESIDENTES EN ZONA DE ALTO RIESGO (LOS GUANDULES & LA CIENAGA). | MUDOM | 1
13 | EJECUCION | DEMOLICIÓN P30M (URBE-CCC-CP-2024-0005). | MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L. | 1
14 | EJECUCION | REDES ELECTRICAS P30M (URBE-CCC-CP-2024-0008). | CONSORCIO COEMSA | -1
15 | EJECUCION | ESTACIONAMIENTO Y URBANISMO GENERALP30M (URBE-CCC-CP-2024-0006). | WTD DOMINICANA SRL | -1
16 | EJECUCION | REDES ELECTRICAS "PASEO 30 DE MAYO" (URBE-CCC-CP-2024-0008). | CONSORCIO PROVECTUS | -1
17 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE PATINODROMO. DISTRITO NACIONAL (URBE-CCC-CP-2024-0011). | CODOM, S.R.L. | 1
18 | EJECUCION | DEMOLICION LAS LILAS (URBE-CCC-CP-2024-0009). | HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L. | -1
19 | EJECUCION | MOBILIARIO URBANO Y SEÑALETICA P30M. | DINEBA S.R.L. | -1
20 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN DE PASEO URBANO DEL PROYECTO PATINÓDROMO Y PARQUE DEPORTIVO PASEO 30 DE MAYO. | CAMILO J HURTADO | -1