## CALENDARIO EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS
CALENDARIO DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (MAYO 2026)
NO. | TIPO PROYECTO | NOMBRE | CONTRATISTA | CONTRATO NO. | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, PROYECTO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL. (CRBE-CCC-2023-0005) | CONSORCIO NUEVO DOMINGO PEATONAL |  | 20/09/2024 | 30/12/2025
2 | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y AREAS RECREATIVAS PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTORES LA CIENAGA Y LOS GUANDULES, D.N. (CRBE-CCC-CP-2023-0007) | PRODICON SRL |  | 20/11/2024 | 30/12/2025
3 | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CIERRE DEFINITIVO PARA PROYECTO P30M. DISTRITO NACIONAL. (URBE-CCC-CP-2024-0005) | MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L. |  | 2024-06-12 | 30/10/2025
4 | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, MEDIA TENSION (MT), BAJA TENSION (BT) E ILUMINACION. (URBE-CCC-CP-2024-0008) | CONSORCIO COEMSA |  | 19/03/2025 | 30/05/2026
5 | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE, AREAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO GENERAL, DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO ´´PASEO 30 DE MAYO´´. (URBE-CCC-CP-2024-0006) | WTD DOMINICANA SRL |  | 20/12/2024 | 30/05/2026
6 | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCION HIDROSANITARIAS (LOTE: III) DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO PASEO 30 DE MAYO. | CONSORCIO PROVECTUS |  | 19/03/2025 | 30/05/2026
7 | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCION DE PATINODROMO. DISTRITO NACIONAL.. (URBE-CCC-CP-2024-0011) | CODOM, S.R.L. |  | 17/03/2025 | 30/05/2026
8 | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE TERRENOS EN BORDE DE RIO, BARRIO LAS LILAS, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO ´´RECUPERACION MARGENES DEL OZAMA EN LAS LILAS´´. (URBE-CCC-CP-2024-0009) | HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L. |  | 2025-01-04
9 | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN E ISTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y SEÑALETICA PARA PROYECTO PATINÓDROMO Y PARQUE DEPORTIVO P30M | DINEBA DISENOS INTERIORES Y EBANISTERIA S.R.L. |  | 2025-09-01 | 2026-05-29
10 | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCIÓN DE PASEO URBANO DEL PROYECTO PATINÓDROMO Y PARQUE DEPORTIVO PASEO 30 DE MAYO. | CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS SRL |  | 2025-09-01 | 2026-07-25
11 | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCIÓN PROYECTO RECUPERACIÓN MARGEN ORIENTAL OZAMA: LAS LILAS ETAPA I (LAS LILAS) | CONSORCIO ECO LAS LILAS |  | 2025-12-09 | 2027-06-09
12 | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE LA RECUPERACION DEL MARGEN ORIENTAL, LAS LILAS, ETAPA I. | CONSORCIO COEMSA2 |  | 2026-01-08 | 2027-01-08
13 | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN PARQUE FLUVIAL URBANO DEL RIO YAQUE DEL NORTE (LOTE:I) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE READECUACION URBANA, AMBIENTAL Y COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA. | OICA SRL |  | 2026-03-31 | 2027-03-31
14 | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN READECUACIÓN URBANA DE LA ENTRADA PRINCIPAL (LOTE:II) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE READECUACIÓN URBANA, AMBIENTAL Y COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA. | ANTIGUA INVESTMENTS SRL |  | 2026-03-31 | 2027-03-31
15 | INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL COMUNITARIO (LOTE: III) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE READECUACIÓN URBANA, AMBIENTAL Y COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA | SOLAD SRL |  | 2026-03-31 | 2027-03-31